## ITSUR
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO
Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021
[10 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
No. | Línea estratégica | Objetivo | Metas | No. | Actividades | Responsable | Entregable | Indicador | Observación o comentario | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO
1 | Formación, capacitación y asesoría (Profesionalización) | Capacitar a las personas servidores públicas del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato para la organización y conservación de sus archivos de trámite y concentración. | Meta 1: Capacitar en forma presencial y/o virtual a 20 personas servidoras públicas del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato | 1 | Analizar y elaborar el diseño instruccional de la capacitación | Gerardo Gámez García Jacqueline Pérez Pérez | Programa de capacitación | Número de personas servidoras públicas capacitadas de forma presencial y/o virtual | bar: Enero S2 to Enero S4
|  |  |  | 2 | Solicitudes de capacitación |  | Correo electrónico | bar: Febrero S1 to Marzo S3; Abril S1 to Diciembre S1
|  |  |  | 3 | Brindar la capacitación |  | Listas de asistencia o capturas de pantalla de las personas participantes | bar: Febrero S1 to Marzo S3; Abril S1 to Diciembre S1
|  |  |  | 4 | Evaluación del curso |  | Concentrado de los resultados | bar: Febrero S1 to Marzo S3; Abril S1 to Diciembre S1
|  |  | Meta 2: Capacitar a través del curso en línea a 20 personas servidoras públicas del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato | 1 | Gestionar operación con la Dirección General de Recursos Humanos (SFIA) | Gerardo Gámez García Jacqueline Pérez Pérez | Calendario y oficio de validación del curso para la anualidad 2021 | Número de personas servidoras públicas capacitadas en curso en línea | bar: Enero S3 to Febrero S1
|  |  |  | 2 | Apoyo al proceso de inscripción |  | Correo electrónico | bar: Abril S1 to Junio S4; Agosto S1 to Noviembre S4
|  |  |  | 3 | Capacitar a los servidores públicos. |  | Informe de actividades por grupo | bar: Febrero S2 to Marzo S3; Abril S1 to Junio S4; Agosto S1 to Noviembre S4
|  |  | Meta 3: Atender el 100% las solicitudes de asesoría. | 1 | Solicitudes de asesoría | Gerardo Gámez García | Correo electrónico y bitácora | Porcentaje de asesorías atendidas | bar: Enero S3 to Marzo S3; Abril S1 to Diciembre S2
|  |  |  | 2 | Atención a las solicitudes de asesorías |  | Minuta, registro de asistencia o bitácora de llamadas telefónicas | bar: Enero S3 to Marzo S3; Abril S1 to Diciembre S2
2 | Integrar el Inventario documental | Integrar y actualizar los inventarios documentales de cada periodo. | Meta 1: Integrar al 100% el inventario documental los expedientes de cada Unidad Administrativa. | 1 | Integrar y/o actualizar los inventarios documentales del periodo 2020 | Encargados (a) de Archivo de Trámite y Personas colaboradoras | Inventario documental | Porcentaje de expedientes inventariados | bar: Enero S3 to Marzo S3; Abril S1 to Abril S4
|  |  |  | 2 | Integrar y/o actualizar los inventarios documentales del periodo 2019 |  | Inventario documental | bar: Mayo S1 to Junio S4
[5 empty] | Integrar y/o actualizar los inventarios documentales del periodo 2018 |  | Inventario documental | bar: Julio S1 to Agosto S3
[5 empty] | Integrar y/o actualizar los inventarios documentales del periodo 2012-2017 |  | Inventario documental | bar: Agosto S4 to Octubre S1
|  |  |  | 3 | Revisar y clasificar los expedientes generados del 2011 a 1997 |  | Reporte de clasificación | bar: Octubre S2 to Diciembre S2
3 | Fortalecimiento del Sistema Institucional de Archivos | Verificar el archivos de trámite y concentración para la correcta aplicación de la gestión documental. | Meta 1: Realizar 1 supervisión a los archivos de trámite de las unidades administrativas | 1 | Elaborar un programa de supervisión | Gerardo Gámez García | Programa | Número de archivos de trámite supervisados | bar: Febrero S1 to Febrero S4
|  |  |  | 2 | Efectuar las supervisiones |  | Guías de supervisión | bar: Mayo S1 to Julio S1; Julio S4 to Diciembre S2
|  |  |  | 3 | Informar el estatus que guardan sus archivos de trámite |  | Informe de Supervisión | bar: Junio S1 to Julio S1; Julio S4 to Diciembre S2
|  |  | Meta 2: Revisar en 1 archivo de concentración del Instituto. | 1 | Elaborar un programa de revisión | Gerardo Gámez García | Programa | Número de informes emitidos | bar: Febrero S1 to Febrero S4
|  |  |  | 2 | Efectuar la revisión |  | Guías de identificación | bar: Mayo S1 to Julio S1; Julio S4 to Diciembre S2
|  |  |  | 3 | Informar el estatus que guardan los documentos del año 2011 |  | Informe | bar: Junio S1 to Julio S1; Julio S4 to Diciembre S2
|  |  | Meta 3: Analizar la necesidad de actualizar los Instrumentos de Control y Consulta actualizados | 1 | Enviar oficio de revisar al interior de las unidades administrativas la necesidad de actualizar los ICCAs | Gerardo Gámez García | Oficio | Análisis realizado | bar: Junio S1 to Julio S1; Julio S4 to Diciembre S2
|  |  |  | 2 | Analizar respuesta del oficio enviado |  | Respuestas | bar: Abril S2
4 | Funcionamiento del Grupo Interdisciplinario | Realizar reunión para la Conformación del Grupo Interdisciplinario. | Meta 1: Contar con la acta de instalación de los Grupos Interdisciplinarios del Instituto | 1 | Elaborar acta de instalación | Gerardo Gámez García | Acta de instalación | Grupo Interdisciplinarios instalado | bar: Abril S3 to Abril S4
|  |  |  | 2 | Solicitar apoyo a la Dirección General de Archivo para la instalación en caso de ser necesario. |  | Correo electrónico | bar: Abril S3 to Diciembre S2
|  |  |  | 3 | Enviar acta de instalación a Dirección General de Archivo |  | Oficio de entrega | bar: Abril S3 to Diciembre S2